## Údržba a revízia DS
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorého počet odberných miest z distribučnej siete je viac ako 100 000, uverejňuje na svojej internetovej stránke do konca kalendárneho roka ročné plány na nasledujúci rok, a to a) ročný plán údržby jednotlivých častí distribučnej siete, b) ročný plán odstávok jednotlivých častí distribučnej siete, c) ročný plán revízií jednotlivých častí distribučnej siete, d) ročný plán rozvoja distribučnej siete
Preventívna údržba 2021
VTL plynovody |  |  | Ročný plán
P. č. | Činnosť | m. j. | Počet m. j.
Preventívna údržba
1 | Preventívna údržba VTL plynovodov + OS | km | 813
2 | Preventívna údržba VTL plynovodov + OP | km | 3403
3 | US UT plynovodu | km | 142
4 | OP UT plynovodu | km | 2895
5 | Kontrola tesnosti UT plynovodu | km | 3208
MS plynovody |  |  | Ročný plán
P. č. | Činnosť | m. j. | Počet m. j.
Preventívna údržba
1 | Preventívna údržba MS | km | 9881
2 | Preventívna údržba plynovodov v kolektore | km | 26
3 | OS UO - regulačná zostava (uličné) | ks | 910
4 | OP UO - regulačná zostava (uličné) | ks | 2602
5 | OS UO - plynovodu | km | 4016.288
6 | OP UO - plynovodu | km | 5141.664
7 | OS plynovodov v kolektore | km | 0
8 | OP plynovodov v kolektore | km | 0
9 | Kontrola tesnosti UO plynovod | km | 19630
10 | Kontrola úrovne odorizácie | ks | 16468
Regulačná stanica (RS) |  |  | Ročný plán
P. č. | Činnosť | m. j. | Počet m.j.
Preventívna údržba
1 | Obhliadka RS | ks | 964
2 | Prevádzková prehliadka RS | ks | 440
3 | Hlavná oprava (RS bez TZ) | ks | 0
4 | Skúška teplovodného výmenníka RS | ks | 37
5 | Občasná obsluha NZ elektrickej energie | ks | 64
6 | Meranie hrúbky stien RS | ks | 177
7 | OS/OP PZ PTO | ks | 1327
8 | OS/OP PZ RS kotolňa | ks | 545
9 | Odborná prehliadka TN | ks | 432
Protikorózna ochrana |  |  | Ročný plán
P. č. | Činnosť | m. j. | Počet m. j.
Preventívna údržba
1 | Technická kontrola SKAO | ks | 1163
2 | Technická kontrola EPD/saturáže | ks | 1144
3 | Technická kontrola obce chránenej z výkonovej rezervy | ks | 200
4 | Technická kontrola galvanických anód | ks | 91
5 | Funkčná kontrola ročná | km | 14316.867
6 | Funkčná kontrola trojročná | km | 5632
7 | Údržba SKAO | ks | 627
8 | Údržba EPD/saturáže | ks | 118
OS | Odborné skúšky
OP | Odborné prehliadky
VTL | Vysokotlak
MS | Miestne siete
UT | Údržbová trasa
UO | Údržbová oblasť
Návrh plánu vnútorných inšepkcii a čistení VTL plynovodov na rok 2021
P.Č. | Inšpekčná trasa | Predpokladaný počet behov | Predpokladaný termín | Druh aktivity
1 | DN 300 Drieňovská Nová Ves - Štrba | 3 - 4 | X - XI/2021 | čistenie, geometria, vnútorá inšpekcia
2 | DN 300 Vranov - Podlipníky - Fintice | 3 - 4 | X - XI/2021 | čistenie, geometria, vnútorá inšpekcia
3 | DN 300 Kapušianske Kľačany - Stretava | 3 - 4 | X - XI/2021 | čistenie, geometria, vnútorá inšpekcia
Návrh plánu akcií na rok 2021 na VTL sieti.
LC Košice
P.Č. | Akcie investičného charakteru | Predpokladaný termín
1 | Prekládka VTL DN 500, DN 80 - akcia R2 Košice - Košické Olšany | 04-11 2021
2 | Prekládka VTL DN 300 - akcia R4 Severný obchvat Prešova | 04-11 2021
3 | Prekládka VTL DN 300,150 - akcia elektrifikácia trate Humenné | 06-10 2021.
4 | Prekládka VTL DN 300 - akcia preložka cesty I/68 Sabinov | 03 - 10 2021
5 | Výmena uzáverov - čistiaca komora Vranou nad Topľou, Fintice | 03/2021
6
LC Bratislava
P.Č. | Akcie neinvestičného charakteru | Predpokladaný termín
1 | Oprava prevodovky TU Svätý Jur (DN 700) 10780939 | 2021-05-01
2 | Oprava izolačné defekty prem. Malina 10782573 | 2021-06-01
3 | Výmena IS Kamenný Mlyn 10257026 | 2021-06-01
4 | Oprava skrat chráničky V. Leváre Prefa 10948232 | 2021-08-01
5 | Oprava skrat chráničky 700/500 BA Polianky 10882462 | 2021-10-01
6 | prekládka VTL plynovodu DN 200 PN 40 BA Petržalka (výstavba električky) | 2021-10-01
7 | 4 x realizácia chránička DN 800 na VTL DN 500 PN 40 lokalita Tomášov - Vlky | 2021-10-01
8
9
10
11
LC Zvolen
P.Č. | Akcie neinvestičného charakteru | Predpokladaný termín
1 | Výrez VTL plynovodu DN 300 PN 25 Vajsková | 05 - 06 2021
2 | Výmena TU VTL DN 300 Hronská Breznica | 4/2021
3 | Preložky R2 Mýtna Tomášovce | 02 - 06 2021
4 | Preložka VTL DN 300 B. Bystrica pre investora byty severná s.r.o. | 04 - 05 2021
5
6
LC Nitra
P.Č. | Akcie neinvestičného charakteru | Predpokladaný termín
1 | Výmena TU Zelokvet/4603 DN 300, Nitra Bratislavská ul. | II. Q 2021
2
3
4
5
6
LC Žilina
P.Č. | Akcie neinvestičného charakteru | Predpokladaný termín
1 | Výrez potrubia DN 150, PN 25 v lokalite Budiš | II.Q 2021
2 | Preložka VTL DN 500 Severné Slovensko v lokalite Turie | III.Q 2021
3 | Pravdepodobná oprava TU DN500 PN64 ČK Liptovská Anna | 2020 - 2021
4
5
6
LC Nové Mesto nad Váhom
P.Č. | Akcie neinvestičného charakteru | Predpokladaný termín
1 | Výmena VTL uzáveru DN150 Topoľčany 5 | neuvedený
2 | Osadenie sarkofágu na armatúru VTL DN150/63 Boleráz | neuvedený
3 | Výmena uzáveru DN150 Hlohovec RS I | neuvedený
4
5
6
Útvar investícií - východ
P.Č. | Akcie investičného charakteru | Predpokladaný termín
1 | Rekonštrukcia plynovodov Košice Rumanova | II.-III. kv. 2021
2 | Rekonštrukcia plynovodov Žilina, Bajzova | II.-III. kv. 2021
3 | Rekonštrukcia plynovodov Martin A. Pietra UO02903 2020 2.SC | II.-IV. kv 2021
4 | Rekonštrukcia plynovodov Žilina A. Kmeťa UO00565 2020 2.SC | II.-IV. kv 2021
5 | Rekonštrukcia plynovodov Martin Kollárova UO02902 2020 | II.-IV. kv 2021
6 | Rekonštrukcia plynovodov Žilina, Závodského 1.SC | II.-IV. kv 2021
7 | Rekonštrukcia plynovodov Prešov Mičurinova UO01408 2021 | II.-IV. kv 2021
8 | Rekonštrukcia plynovodov Poprad Budovateľská 2.SC | II.-IV. kv 2021
9 | Rekonštrukcia plynovodov Košice, KVP – Čordákova 2021 | II.-IV. kv 2021
10 | Rekonštrukcia plynovodov Dolný Smokovec, UO01184, 2022 2.SC | II.-IV. kv 2021
11 | Rekonštrukcia plynovodov Jelšava, Teplická, UO01295, 2022 | II.-IV. kv 2021
12 | Rekonštrukcia plynovodov Nemšová, Duklianska 1.SC | II.-IV. kv 2021
13 | Rekonštrukcia plynovodov Nemšová, Duklianska 2.SC | II.-IV. kv 2021
14 | Rekonštrukcia plynovodov Dolný Smokovec 1.SC | II.-IV. kv 2021
15 | Rekonštrukcia plynovodov Tatranská Lomnica 1SC, 2022 | II.-IV. kv 2021
16 | Rekonštrukcia plynovodov Vranov nad Topľou 2022 2. SC | II.-IV. kv 2021
17 | Rekonštrukcia plynovodov Koňuš - Choňkovce, UO00935, 2022 | II.-IV. kv 2021
18 | Rekonštrukcia plynovodov Žilina A. Kmeťa 1.SC 2.časť | II.-IV. kv 2021
19 | Rekonštrukcia plynovodov Košice Gaštanová UO01678 2020 | II.-III. kv. 2021
20
21
22
23
24
25
P.Č. | Zásahy do VTL siete | Predpokladaný termín
1 | Rekonštrukcia VTL plynovodu DN 500 PN 40 UT Haniska – Drienovská Nová Ves obec Lemešany | II.-IV. kv 2021
2 | MŠP Čaňa | II.-IV. kv 2021
3 | Rekonštrukcia VTL plynovodu DN 500 PN 40UT Haniska – Drienovská Nová Ves obec Ličartovce | II.-IV. kv 2021
4 | SKAO Mengusovce | II.-IV. kv 2021
5
6
7
8
Útvar investícií - západ
P.Č. | Akcie investičného charakteru | Predpokladaný termín
1 | Rekonštrukcia plynovodov Senec, Štefánikova, UO02638, 2021 | II.-III. kv. 2021
2 | Rekonštrukcia plynovodov Bratislava 3 SC - Špitálska | II. kv. 2021
3 | Rekonštrukcia plynovodov Bratislava Lamač Pod Zečákom | II. kv. 2021
4 | Rekonštrukcia plynovodov Bratislava Kadnárova UO00096 2020 | II.-III. kv. 2021
5 | Rekon. plynovodov Bratislava 6.SC Mlynské Nivy (nová koncepcia) | II.-IV. kv 2021
6 | Rekonštrukcia plynovodov Bratislava - Vajnorská 2 | II.-IV. kv 2021
7 | Rekonštrukcia plynovodov Malacky, Vajanského, 5.SC | II.-IV. kv 2021
8 | Rekonštrukcia plynovodov Malacky, Vajanského, 6.SC | II.-IV. kv 2021
9 | Rekonštrukcia plynovodov Pezinok, Za Hradbami 1.SC | II.-IV. kv 2021
10 | Rekonštrukcia plynovodov Bratislava Stará Petržalka Vilová | II.-IV. kv 2021
11 | Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Mlynské Luhy | II.-IV. kv 2021
12 | Rekon. plynovodov Modra, Družstevná 3.SC | II.-IV. kv 2021
13 | Rekon. plynovodov Modra, Družstevná 4.SC | II.-IV. kv 2021
14 | Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Šulekova 1.SC | II.-IV. kv 2021
15 | Rekonštrukcia plynovodov Trnava 7 Generála Goliana | II.-IV. kv 2021
16 | Rekonštrukcia plynovodov Senec Novomeského 1.SC | II.-IV. kv 2021
17 | Rekonštrukcia plynovodov Bernolákovo Topoľový rad 1. SC | II.-IV. kv 2021
18 | Rekonštrukcia plynovodov Vysoká pri Morave, Hlavná, 1. SC | II.-IV. kv 2021
19 | Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Jelšová, UO00076, 2022 | II.-IV. kv 2021
20 | Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Petržalka, Holíčská | II.-IV. kv 2021
21 | Rekonštrukcia plynovodov Stupava, Bitúnková, UO00019, 2022 | II.-IV. kv 2021
22 | Prepojenie siete Tureň - Senec | II.-IV. kv 2021
23
P.Č. | Zásahy do VTL siete | Predpokladaný termín
1
2
3
4
5
6
Útvar investícií - sever
P.Č. | Akcie investičného charakteru | Predpokladaný termín
1 | Rekonštrukcia plynovodov Nitra, Chrenová 3.S | II.-III. kv 2021
2 | Rekonštrukcia plynovodov Sereď, Svätoplukova | II.-III. kv. 2021
3 | Rekonštrukcia plynovodov Hlohovec Juh, Stred, ul. Pribinova- Za Poštou | II. kv. 2021
4 | Rekonštrukcia plynovodov Dubnica nad Váhom, Murgašova | II. kv. 2021
5 | Rekonštrukcia plynovodov Banská Bystrica Sásová 2.SC | II.-III. kv. 2021
6 | Rekonštrukcia plynovodov Handlová Partizánska 1.SC | II. kv. 2021
7 | Rekonštrukcia plynovodov Komárno, Kapitánova 1.SC | II.-IV. kv 2021
8 | Rekonštrukcia plynovodov Handlová Partizánska 2.SC | II.-IV. kv 2021
9 | Rekonštrukcia plynovodov Ilava Pivovarská 2.SC 2.časť | II.-IV. kv 2021
10 | Rekonštrukcia plynovodov Tvrdošovce, UO02840, 2021 | II.-IV. kv 2021
11 | Rekonštrukcia plynovodov Banská Bystrica ul. Tajovského, Graniar | II.-IV. kv 2021
12 | Rekonštrukcia plynovodov Nitra, Čermáň, UO01944, 2021 1.SC | II.-IV. kv 2021
13 | Rekonštrukcia plynovodov Kolárovo, Hlavná, UO02316, 2021 | II.-IV. kv 2021
14 | Rekonštrukcia plynovodov Nové Zámky, Pod Kopcom 2.SC | II.-IV. kv 2021
15 | Rekonštrukcia plynovodov Nové Zámky, Pod Kopcom 1.SC | II.-IV. kv 2021
16 | Rekonštrukcia plynovodov Banská Bystrica Sásová 1.SC | II.-IV. kv 2021
17 | Rekonštrukcia plynovodov Šaľa, Brezová, UO02687, 2021 | II.-IV. kv 2021
18 | Rekonštrukcia plynovodov Sereď, Bratislavská cesta 1. SC | II.-IV. kv 2021
19 | Rekonštrukcia plynovodov Uhrovec, SNP, UO01831, 2022 | II.-IV. kv 2021
20 | Rekonštrukcia plynovodov Banská Bystrica, Kalinčiakova | II.-IV. kv 2021
21 | Rekonštrukcia plynovodov Sereď, Bratislavská cesta 2. SC | II.-IV. kv 2021
22 | Uhrovec litén | II.-IV. kv 2021
23 | Rekonštrukcia plynovodov Brezno, Čs. armády, UO02544, 2022 | II.-IV. kv 2021
24 | Rekonštrukcia plynovodov Zvolen, Jašíka, UO02135, 2022 | II.-IV. kv 2021
25
26
27
28
29
P.Č. | Zásahy do VTL siete | Predpokladaný termín
1
2
3
4
5
6

## Plán odstávok DS
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorého počet odberných miest z distribučnej siete je viac ako 100 000, uverejňuje na svojej internetovej stránke do konca kalendárneho roka ročné plány na nasledujúci rok, a to a) ročný plán údržby jednotlivých častí distribučnej siete, b) ročný plán odstávok jednotlivých častí distribučnej siete, c) ročný plán revízií jednotlivých častí distribučnej siete, d) ročný plán rozvoja distribučnej siete
Plán odstávok jednotlivých častí DS je totožný s plánom údržby a revízií DS

## Rozvoj DS
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorého počet odberných miest z distribučnej siete je viac ako 100 000, uverejňuje na svojej internetovej stránke do konca kalendárneho roka ročné plány na nasledujúci rok, a to a) ročný plán údržby jednotlivých častí distribučnej siete, b) ročný plán odstávok jednotlivých častí distribučnej siete, c) ročný plán revízií jednotlivých častí distribučnej siete, d) ročný plán rozvoja distribučnej siete
Vysokotlaké plynovody |  | 12
Stredotlaké a nízkotlaké plynovody |  | 25
Klasifikáica
| hl. plynovody | 27
| predĺženia | 10
| prevádzkovaný v nájme | 82
Spolu |  | 119