## Údržba a revízia DS
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorého počet odberných miest z distribučnej siete je viac ako 100 000, uverejňuje na svojej internetovej stránke do konca kalendárneho roka ročné plány na nasledujúci rok, a to a) ročný plán údržby jednotlivých častí distribučnej siete, b) ročný plán odstávok jednotlivých častí distribučnej siete, c) ročný plán revízií jednotlivých častí distribučnej siete, d) ročný plán rozvoja distribučnej siete
Preventívna údržba 2022
VTL plynovody |  |  | Ročný plán
P. č. | Činnosť | m. j. | Počet m. j.
Preventívna údržba
1 | Preventívna údržba VTL plynovodov + OS | km | 568.91
2 | Preventívna údržba VTL plynovodov + OP | km | 2895.219
3 | US UT plynovodu | km | 495
4 | OP UT plynovodu | km | 3395
5 | Kontrola tesnosti UT plynovodu | km | 2000
MS plynovody |  |  | Ročný plán
P. č. | Činnosť | m. j. | Počet m. j.
Preventívna údržba
1 | Preventívna údržba MS | km | 4537
2 | Preventívna údržba plynovodov v kolektore | km | 26
3 | OS UO - regulačná zostava (uličné) | ks | 769
4 | OP UO - regulačná zostava (uličné) | ks | 104
5 | OS UO - plynovodu | km | 5171
6 | OP UO - plynovodu | km | 4685
7 | OS plynovodov v kolektore | km | 26
8 | OP plynovodov v kolektore | km | 0
9 | Kontrola tesnosti UO plynovod | km | 22910
10 | Kontrola úrovne odorizácie | ks | 16468
Regulačná stanica (RS) |  |  | Ročný plán
P. č. | Činnosť | m. j. | Počet m.j.
Preventívna údržba
1 | Obhliadka RS | ks | 1107
2 | Prevádzková prehliadka RS | ks | 532
3 | Hlavná oprava (RS bez TZ) | ks | 0
4 | Skúška teplovodného výmenníka RS | ks | 34
5 | Občasná obsluha NZ elektrickej energie | ks | 64
6 | Meranie hrúbky stien RS | ks | 95
7 | OS/OP PZ PTO | ks | 1313
8 | OS/OP PZ RS kotolňa | ks | 457
9 | Odborná prehliadka TN | ks | 415
Protikorózna ochrana |  |  | Ročný plán
P. č. | Činnosť | m. j. | Počet m. j.
Preventívna údržba
1 | Technická kontrola SKAO | ks | 1128
2 | Technická kontrola EPD/saturáže | ks | 1192
3 | Technická kontrola obce chránenej z výkonovej rezervy | ks | 200
4 | Technická kontrola galvanických anód | ks | 110
5 | Funkčná kontrola ročná | km | 8279
6 | Funkčná kontrola trojročná | km | 6372
7 | Údržba SKAO | ks | 627
8 | Údržba EPD/saturáže | ks | 118
OS | Odborné skúšky
OP | Odborné prehliadky
VTL | Vysokotlak
MS | Miestne siete
UT | Údržbová trasa
UO | Údržbová oblasť
Návrh plánu vnútorných inšpekcii a čistení VTL plynovodov na rok 2022
P.Č. | Inšpekčná trasa | Predpokladaný počet behov | Predpokladaný termín | Druh aktivity
Bez plánovaných akcií
Návrh plánu akcií na rok 2022 na VTL sieti.
LC Košice
P.Č. | Akcie investičného charakteru | Predpokladaný termín
1 | Prekládka VTL DN 500, DN 80 - akcia R2 Košice - Košické Olšany | 04-11 2022
2 | Prekládka VTL DN 300 - akcia R4 Severný obchvat Prešova | 04-11 2022
3 | Prekládka VTL DN 300,150 - akcia elektrifikácia trate Humenné | 06-10 2022
4 | Prekládka VTL DN 300 - akcia preložka cesty I/68 Sabinov | 03-10 2022
5
6
LC Bratislava
P.Č. | Akcie neinvestičného charakteru | Predpokladaný termín
1 | Oprava OU RS Plavecký Peter (DN 100) 11062828 | 01-03 2022
2 | Oprava obtoku PO(DN 500/300) 11078119 | 01-03 2022
3 | Oprava TU Sonda M(DN 30) 10955081 | 01-03 2022
4 | Oprava prevodovky TU Svätý Jur (DN 700) 10780939 | 03-06 2022
5 | Oprava izolačné defekty prem. Malina 10782573 | 05-07 2022
6 | Výmena IS Kamenný Mlyn 10257026 | 06-08 2022
7 | Prekládka VTL plynovodu DN 100 PN 25 Pezinok Hypernova cez SPP D servis | 05-07 2022
8 | Prekládka VTL plynovodu DN 80 PN 25 Triblavina pod diaľnicou cez SPP D servis | 06-08 2022
9 | Výmena trasového uzáveru DN 300 PN 25 Kaplná | 06-08 2022
10
11
LC Zvolen
P.Č. | Akcie neinvestičného charakteru | Predpokladaný termín
1 | Výrez VTL DN 700 Plášťovce | 05-06 2022
2 | Preložka VTL DN 300 Lučatín | 07-09 2022
3 | Preložka VTL DN 300 Banská Bystrica Severná | 04-05 2022
4
5
LC Nitra
P.Č. | Akcie neinvestičného charakteru | Predpokladaný termín
1 | Výmena armatúry DN300 Nitra Zelokvet | 05-06 2022
2
3
LC Žilina
P.Č. | Akcie neinvestičného charakteru | Predpokladaný termín
1 | Výmena trasového uzáveru DN300 PN40 Svit | 04-06 2022
2 | Výmena trasového uzáveru DN500 PN63, Terchová, TU Šípková/0810 | 04-09 2022
3
4
LC Nové Mesto nad Váhom
P.Č. | Akcie neinvestičného charakteru | Predpokladaný termín
1 | Výmena prípojkového uzáveru DN150 PN25, Topoľčany | 04-06 2022
2 | Výmena potrubia DN100 PN25 v chráničke, Dojč | 04-06 2022
3
4
Útvar investícií - východ
P.Č. | Akcie investičného charakteru | Predpokladaný termín
1 | Rekonštrukcia plynovodov Martin A. Pietra UO02903 2020 3.SC | II. - IV.kv
2 | Rekonštrukcia plynovodov Žilina A. Kmeťa UO00565 2020 3.SC | II. - IV.kv
3 | Rekonštrukcia plynovodov Žilina, Závodského 2.SC | II. - IV.kv
4 | Rekonštrukcia plynovodov Štrba, MČ Tatranská Štrba, ul. SNP | II. - IV.kv
5 | Rekonštrukcia plynovodov Trenčín, Inovecká, UO00642, 2021 | II. - IV.kv
6 | Rekonštrukcia plynovodov Tatranská Polianka UO01177, Vyšné Hágy UO01165, 2023 | II. - IV.kv
7 | Rekonštrukcia plynovodov Vranov nad Topľou, UO02824, 2022 1. SC | II. - IV.kv
8 | Rekonštrukcia plynovodov Strážske, UO01184, 2022 | II. - IV.kv
9 | Rekonštrukcia plynovodov Spišská Nová Ves - Banícka | II. - IV.kv
10 | Rekonštrukcia plynovodov Spišská Nová Ves - Za Hornádom | II. - IV.kv
11 | Rekonštrukcia plynovodov Kežmarok – Juh - Krvavé pole, gen.Štefánika; | II. - IV.kv
12 | Rekonštrukcia plynovodov Kežmarok – Sever - Baštová, Priekopa | II. - IV.kv
13 | Rekonštrukcia plynovodov Martin, Stráne, V. Žingora | II. - IV.kv
14 | Rekonštrukcia plynovodov Poprad, Stred mesta, J.Curie | II. - IV.kv
15 | DRS Košice Senný trh | II. - III.kv
16 | RS Šarišské Michaľany | II. - III.kv
17 | Rekonštrukcia plynovodov Štrbské Pleso - Mostíky | II. - IV.kv
18 | Rekonštrukcia plynovodov Koňuš - Choňkovce, UO00935, 2022 | II. - IV.kv
19 | Rekonštrukcia plynovodov Martin A. Pietra UO02903 2020 2.SC | II. - IV.kv
20 | Rekonštrukcia plynovodov Žilina A. Kmeťa UO00565 2020 2.SC | II. - IV.kv
21 | Rekonštrukcia plynovodov Žilina A. Kmeťa UO00565 2020 1.SC 2.časť | II. - IV.kv
22 | Rekonštrukcia plynovodov Nemšová, Duklianska 2.SC | II. - IV.kv
23 | Rekonštrukcia plynovodov Košice Gaštanová UO01678 2020 | II. - IV.kv
24 | Rekonštrukcia plynovodov Tatranské Zruby | II. - IV.kv
25
26
P.Č. | Zásahy do VTL siete | Predpokladaný termín
1 | Rekonštrukcia VTL plynovodu DN 500 PN 40UT Haniska – Drienovská Nová Ves obec Ličartovce | II. - III.kv
2
3
Útvar investícií - západ
P.Č. | Akcie investičného charakteru | Predpokladaný termín
1 | Rekonštrukcia plynovodov Pezinok, Za Hradbami 1.SC | II.-IV. kv.
2 | Rekonštrukcia plynovodov Pezinok, Za Hradbami 2.SC | II.-IV.kv
3 | Rekonštrukcia plynovodov Bratislava Fedinova UO00059 2020 | II.-IV.kv
4 | Rekonštrukcia plynovodov Trnava_1, Pažitná 2.SC | II.-IV.kv
5 | Rekonštrukcia plynovodov Trnava_1, Pažitná 3.SC | II.-IV.kv
6 | Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Šulekova, UO00094, 2021 2.SC | II.-IV.kv
7 | Rekonštrukcia plynovodov Senec Novomeského UO00027 2021 2.SC | II.-IV.kv
8 | Rekonštrukcia plynovodov Bernolákovo Topoľový rad UO00049 2021 2. SC | II.-IV.kv
9 | Rekonštrukcia plynovodov Vysoká pri Morave, Hlavná, UO00033, 2022, 2. SC | II.-IV.kv
10 | Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Petržalka, Haanova | II.-IV.kv
11 | Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Karlova Ves, Pribišova | II.-IV.kv
12 | Rekonštrukcia plynovodov Senec, Priemyselná zóna, Šamorínska | II.-IV.kv
13 | Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Vinohrady, Stromová | II.-IV.kv
14 | Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Podunajské Biskupice, Učiteľská | II.-IV.kv
15 | Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Podunajské Biskupice, Čiližská | II.-IV.kv
16 | Rekonštrukcia plynovodov Sládkovičovo, Školská, UO00141, 2023 | II.-IV.kv
17 | Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Mlynské Luhy, UO00065, 2021 | II.-IV.kv
18 | Rekonštrukcia plynovodov Senec Novomeského UO00027 2021 1.SC | II.-IV.kv
19 | Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Šulekova, UO00094, 2021 1.SC | II.-IV.kv
20 | Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Jelšová, UO00076, 2022 | II.-IV.kv
21 | MP Rekon.plyn. BA, Karpatská | II.-III.kv
22 | Rekonštrukcia plynovodov Bratislava - Vajnorská 2 | II.-IV.kv
23 | Rekonštrukcia plynovodov Malacky, Vajanského, 6.SC | II.-IV.kv
24 | Rekonštrukcia plynovodov Trnava_1, Pažitná 1.SC | II.-III.kv
25 | Rekonštrukcia plynovodov Viničné, Hlavná | II.-IV.kv
26
27
P.Č. | Zásahy do VTL siete | Predpokladaný termín
1 | Rekonštrukcia VTL plynovodu DN 500 PN 40 Bratislava TU Ivanka pri Dunaji – TU Stará Vajnorská – RS BA Pekná cesta 2.SC | II.-IV.kv
2
3
Útvar investícií - sever
P.Č. | Akcie investičného charakteru | Predpokladaný termín
1 | Rekonštrukcia plynovodov Komárno, Kapitánova 2.SC | II.-IV.kv
2 | Rekonštrukcia plynovodov Nitra, Čermáň, UO01944, 2021 2.SC | II.-IV.kv
3 | Rekonštrukcia plynovodov Piešťany, Kúpeľný ostrov, UO02875, 2021 | II.-IV.kv
4 | Rekonštrukcia plynovodov Hlohovec Čsl. Armády 1.SC | II.-IV.kv
5 | Rekonštrukcia plynovodov Trenčín, Sasinkova, UO02881, 2022, 1. SC | II.-IV.kv
6 | Rekonštrukcia plynovodov Zvolen, Lieskovská cesta, UO02109, 2022 1. SC | II.-IV.kv
7 | Rekonštrukcia plynovodov Brezno, Malinovského - Švermova, ÚO02544, 2022 | II.-IV.kv
8 | Rekonštrukcia plynovodov Nové Zámky, Kapistóryho, UO02775, 2022, 2.SC | II.-IV.kv
9 | Rekonštrukcia plynovodov Kolárovo_2, Štadion, UO02835, 2022 | II.-IV.kv
10 | Rekonštrukcia plynovodov Holíč, Sever, Vrádištská, UO02866, 2022 | II.-IV.kv
11 | Rekonštrukcia plynovodov Zvolen Študentská, UO02112, 2022 (Švermu) | II.-IV.kv
12 | Rekonštrukcia plynovodov Sliač - Jarná 2022 | II.-IV.kv
13 | Rekonštrukcia plynovodov Stará Turá - Mýtna 2023 | II.-IV.kv
14 | Rekonštrukcia plynovodov Stará Turá - Dubník 2023 | II.-IV.kv
15 | Rekonštrukcia plynovodov Zvolen - Podborová, Bánika | II.-IV.kv
16 | Rekonštrukcia plynovodov Galanta – Štvrť SNP | II.-IV.kv
17 | Rekonštrukcia plynovodov Hurbanovo, Železničná | II.-IV.kv
18 | Rekonštrukcia plynovodov Lučenec, Centrum, L. Novomeského | II.-IV.kv
19 | Rekonštrukcia plynovodov Veľký Krtíš, Ľ. Štúra | II.-IV.kv
20 | Rekonštrukcia plynovodov Hlohovec, Sládkovičova, dolný koniec | III.-IV.kv
21 | Rekonštrukcia plynovodov Veľký Krtíš, Vinohradnícka | II.-IV.kv
22 | Rekonštrukcia plynovodov Kováčová, Dubičie | II.-IV.kv
23 | Rekonštrukcia plynovodov Banská Bystrica, Radvaň, Malachovská cesta MP | II.-III.kv
24
25
P.Č. | Zásahy do VTL siete | Predpokladaný termín
1 | MŠP Mikušovce (alt. vyberanie potrubia) | II.-IV.kv
2
3
Plán akcií na rok 2022 na PZZP Láb - Nafta s vplyvom na distribučnú sieť SPP-D
P.Č. | Obmedzenia/akcie | Začiatok obmedzenia | Koniec obmedzenia
1 | Nebude možná fyzická ťažba zo zásobníka do distribučnej siete; dňa 4.5.2022 bude prerušené zásobovanie odorizačného zariadenia elektrickou energiou | 2022-04-24 06:01 | 2022-05-09 06:00
2 | Nebude možná fyzická ťažba do distribučnej siete do Miest výstupu E (prepojenie zásobníka so systémami Bratislava-Brodské); Pozn. Počas tohto obdobia bude vykonaná kontrola a údržba armatúr N1-N4 v lokalite Lipový vŕšok, zahŕňajúca manipuláciu (otvorenie/zatvorenie) s každým z týchto uzáverov. | 2022-06-06 06:01 | 2022-06-18 06:00
3 | Nebude možná fyzická ťažba zo zásobníka do distribučnej siete; v dňoch 26. 10. a 27.10.2022 bude prerušené zásobovanie odorizačného zariadenia elektrickou energiou | 2022-10-24 06:01 | 2022-10-29 06:00
4
5

## Plán odstávok DS
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorého počet odberných miest z distribučnej siete je viac ako 100 000, uverejňuje na svojej internetovej stránke do konca kalendárneho roka ročné plány na nasledujúci rok, a to a) ročný plán údržby jednotlivých častí distribučnej siete, b) ročný plán odstávok jednotlivých častí distribučnej siete, c) ročný plán revízií jednotlivých častí distribučnej siete, d) ročný plán rozvoja distribučnej siete
Plán odstávok jednotlivých častí DS je totožný s plánom údržby a revízií DS

## Rozvoj DS
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorého počet odberných miest z distribučnej siete je viac ako 100 000, uverejňuje na svojej internetovej stránke do konca kalendárneho roka ročné plány na nasledujúci rok, a to a) ročný plán údržby jednotlivých častí distribučnej siete, b) ročný plán odstávok jednotlivých častí distribučnej siete, c) ročný plán revízií jednotlivých častí distribučnej siete, d) ročný plán rozvoja distribučnej siete
Vysokotlaké plynovody |  | 0
Stredotlaké a nízkotlaké plynovody |  | 33
Klasifikáica
| hl. plynovody | 15
| predĺženia | 5
| prevádzkovaný v nájme | 239
Spolu |  | 259