## Údržba a revízia DS
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorého počet odberných miest z distribučnej siete je viac ako 100 000, uverejňuje na svojej internetovej stránke do konca kalendárneho roka ročné plány na nasledujúci rok, a to a) ročný plán údržby jednotlivých častí distribučnej siete, b) ročný plán odstávok jednotlivých častí distribučnej siete, c) ročný plán revízií jednotlivých častí distribučnej siete, d) ročný plán rozvoja distribučnej siete
Preventívna údržba 2023
VTL plynovody |  |  | Ročný plán
P. č. | Činnosť | m. j. | Počet m. j.
Preventívna údržba
1 | Preventívna údržba VTL plynovodov + OS | km | 1327.732
2 | Preventívna údržba VTL plynovodov + OP | km | 2067.419
3 | US UT plynovodu | km | 493.059
4 | OP UT plynovodu | km | 2895.219
5 | Kontrola tesnosti UT plynovodu | km | 2640
MS plynovody |  |  | Ročný plán
P. č. | Činnosť | m. j. | Počet m. j.
Preventívna údržba
1 | Preventívna údržba MS | km | 4472.833
2 | Preventívna údržba plynovodov v kolektore | km | 25.58
3 | OS UO - regulačná zostava (uličné) | ks | 1449
4 | OP UO - regulačná zostava (uličné) | ks | 1396
5 | OS UO - plynovodu | km | 6030.3
6 | OP UO - plynovodu | km | 3484.2667
7 | OS plynovodov v kolektore | km | 9.8667
8 | OP plynovodov v kolektore | km | 0
9 | Kontrola tesnosti UO plynovod | km | 23552
10 | Kontrola úrovne odorizácie | ks | 15106
Regulačná stanica (RS) |  |  | Ročný plán
P. č. | Činnosť | m. j. | Počet m.j.
Preventívna údržba
1 | Obhliadka RS | ks | 1254
2 | Prevádzková prehliadka RS | ks | 485
3 | Hlavná oprava (RS bez TZ) | ks | 0
4 | Skúška teplovodného výmenníka RS | ks | 32
5 | Občasná obsluha NZ elektrickej energie | ks | 64
6 | Meranie hrúbky stien RS | ks | 105
7 | OS/OP PZ PTO | ks | 1709
8 | OS/OP PZ RS kotolňa | ks | 581
9 | Odborná prehliadka TN | ks | 401
Protikorózna ochrana |  |  | Ročný plán
P. č. | Činnosť | m. j. | Počet m. j.
Preventívna údržba
1 | Technická kontrola SKAO | ks | 1091
2 | Technická kontrola EPD/saturáže | ks | 1188
3 | Technická kontrola obce chránenej z výkonovej rezervy | ks | 188
4 | Technická kontrola galvanických anód | ks | 108
5 | Funkčná kontrola ročná | mb | 12245
6 | Funkčná kontrola trojročná | km | 4061 mb/ 1853 km
7 | Údržba SKAO | ks | 625
8 | Údržba EPD/saturáže | ks | 117
OS | Odborné skúšky
OP | Odborné prehliadky
VTL | Vysokotlak
MS | Miestne siete
UT | Údržbová trasa
UO | Údržbová oblasť
mb | merací bod
Návrh plánu vnútorných inšepkcii a čistení VTL plynovodov na rok 2023
P.Č. | Inšpekčná trasa | Predpokladaný počet behov | Predpokladaný termín | Druh aktivity
1 | DN 500 Zlaté Moravce - Šaľa | 4 | X - XI/2023 | čistenie, geometria, vnútorná inšpekcia
2 | DN 500 Rimavská Sobota - Michalová | 4 | X - XI/2023 | čistenie, geometria, vnútorná inšpekcia
3 | DN 500 Michalová - Liptovská Kokava | 4 | X - XI/2023 | čistenie, geometria, vnútorná inšpekcia
Návrh plánu akcií na rok 2023 na VTL sieti.
LC Košice
P.Č. | Akcie investičného charakteru | Predpokladaný termín
1 | Prekládka VTL DN 500 Haniska - Drienovská Nová ves - výstavba R2 | 05/2023
2 | Prekládka VTL DN 300 - akcia R4 Severný obchvat Prešova | 05/2023
3 | Prekládka VTL DN 300,150 - akcia elektrifikácia trate Humenné | 06-10 2023
4 | Prekládka VTL DN 300 - akcia preložka cesty I/68 Sabinov | 2023
LC Bratislava
P.Č. | Akcie neinvestičného charakteru | Predpokladaný termín
1 | Oprava, výmena netesného TU Malacky Domky 11102462 | 05/2023
2 | Oprava prevodovky TU Svätý Jur (DN 700) 10780939 | 06-10 2023
3 | Oprava skrat chráničky 700/500 BA Polianky 10882462 | 08/2023
4 | Prekládka VTL DN 100/25 Triblavia z dôvodu rozšírenia diaľnice | 09/2023
5 | Výmena TU DN 300/25 Kaplná z dôvodu únikovosti | 08/2023
6 | Predpoklad lokálnych prekládok DN300/500/700 medzi BA - Malacky z dôvodu rekonštrukcie železnice | 06-11/ 2023
LC Zvolen
P.Č. | Akcie neinvestičného charakteru | Predpokladaný termín
1 | Výrez VTL DN 700 Plášťovce (defekt po VI) | 05/2023
2 | Výrez VTL DN 300 Podbrezová | 05/2023
LC Nitra
P.Č. | Akcie neinvestičného charakteru | Predpokladaný termín
1 | Preložka VTL plynovodu DN100/25 Lahnice | 03/23
2 | Preložka VTL plynovodu DN150/25 Galanta | 05/23
3 | Preložka VTL plynovodu DN150/25 Nitra | 06/23
LC Žilina
P.Č. | Akcie neinvestičného charakteru | Predpokladaný termín
1 | Preložka VTL prípojky DN100 pre RS Pivovar Poprad | 7/2023
2 | Preložka VTL plynovodu DN200 Veľká Lomnica - Vyšné Hágy | 7/2023
3 | Preložka VTL prípojky DN80 pre RS Tatranská Lesná | 7/2023
4 | Preložka VTL PL DN 500, PN 63 Višňové - Turie | 2023
LC Nové Mesto nad Váhom
P.Č. | Akcie neinvestičného charakteru | Predpokladaný termín
1 | Oprava defektov izolácie a betónových pätiek nadzemného prechodu VTL DN700 PN63 PP Jablonica/S/Myjavský potok (UT Jablonica - rieka Morava 700/63) | 04/2023
Návrh plánu akcií na rok 2023
Útvar investícií - východ (DIIv)
P.Č. | Akcie investičného charakteru | Predpokladaný termín
1 | Rekonštrukcia plynovodov Žilina A. Kmeťa UO00565 2020 4.SC | II.-IV.kv
2 | Rekonštrukcia plynovodov Nemšová, Ľuborča, Závadská | II.-IV.kv
3 | Rekonštrukcia plynovodov Dubnica nad Váhom, Centrum I., UO00338, 2022 | II.-IV.kv
4 | Rekonštrukcia plynovodov Trenčín, Sasinkova, UO02881, 2022, 2. SC | II.-IV.kv
5 | Rekonštrukcia plynovodov Tatranská Lomnica, UO01189, 2SC, 2022 | II.-IV.kv
6 | Rekonštrukcia plynovodov Tatranská Lomnica, UO01189, 3SC, 2022 | II.-IV.kv
7 | Rekonštrukcia plynovodov Žilina, Murgašova, UO00565, 2022 | II.-IV.kv
8 | Rekonštrukcia plynovodov Prešov, Budovateľská 2023 | II.-IV.kv
9 | Rekonštrukcia plynovodov Prešov - Štúrova 2023 | II.-IV.kv
10 | Rekonštrukcia plynovodov Bytča - Malobytčianska | II.-IV.kv
11 | Rekonštrukcia plynovodov Bytča - Červeňanského | II.-IV.kv
12 | Rekonštrukcia plynovodov Bytča - Moyzesova | II.-IV.kv
13 | Rekonštrukcia plynovodov Bytča - Dukelská | II.-IV.kv
14 | Rekonštrukcia plynovodov Žilina, Pivovarská | II.-IV.kv
15 | Rekonštrukcia plynovodov Žilina, Štrková | II.-IV.kv
16 | Rekonštrukcia plynovodov Prešov, Sever, Dúbravská | II.-IV.kv
17 | Rekonštrukcia plynovodov Prešov, Sever, Šmeralova | II.-IV.kv
18 | Rekonštrukcia plynovodov Prešov, Sever, Tomášikova | II.-IV.kv
19 | Rekonštrukcia plynovodov Michalovce, Močarany - Vihorlatská | II.-IV.kv
20 | Rekonštrukcia plynovodov Michalovce, Straňany - 1.mája | II.-IV.kv
21 | Rekonštrukcia plynovodov Humenné, Gaštanová, Iljikčana 1.SC | II.-IV.kv
22 | Rekonštrukcia plynovodov Humenné, Gaštanová, Iljikčana 2.SC | II.-IV.kv
23 | Rekonštrukcia plynovodov Trebišov, Komenského, Letná, Varichovská | II.-IV.kv
24 | Katódová ochrana STL/NTL plynovodov v obci Drienovec | II.-IV.kv
25 | Katódová ochrana STL/NTL plynovodov v obci Orechová | II.-IV.kv
26 | Katódová ochrana STL/NTL plynovodov v obciach Habura a Čertižné | II.-IV.kv
27 | Rekonštrukcia kotolne RS Žiar SNP | II.-IV.kv
28 | Rekonštrukcia kotolne RS Michalovce Zeleninárska | II.-IV.kv
29 | Rekonštrukcia kotolne RS Bystré | II.-IV.kv
30 | Rekonštrukcia kotolne RS Kežmarok Tatraľan | II.-IV.kv
31 | Rekonštrukcia kotolne RS Smižany PD | II.-IV.kv
32 | Rekonštrukcia kotolne RS Stará Ľubovňa 1 | II.-IV.kv
33 | Rekonštrukcia kotolne RS Úbrež | II.-IV.kv
34 | Rekonštrukcia kotolne RS Poprad 1, Tajovského | II.-IV.kv
P.Č. | Zásahy do VTL siete | Predpokladaný termín
1 | Rekonštrukcia MŠP v lokalite Hradištská Moľva | II.-IV.kv
Návrh plánu akcií na rok 2023
Útvar investícií - západ (DIIz)
P.Č. | Akcie investičného charakteru | Predpokladaný termín
1 | Rekonštrukcia plynovodov Trnava, Juh, Jasná | II.-IV.kv
2 | Rekonštrukcia plynovodov Trnava, Juh, Mikovíniho | II.-IV.kv
3 | Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Stráže, Vidlicová | II.-IV.kv
4 | Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Podunajské Biskupice, Hronská | II.-IV.kv
5 | Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Podunajské Biskupice, Rajčianska | II.-IV.kv
6 | Rekonštrukcia plynovodov Malacky, Továrenská | II.-IV.kv
7 | Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Trnávka, Galvaniho | II.-IV.kv
8 | Rekonštrukcia plynovodov Gbely, Naftárska | II.-IV.kv
9 | Rekonštrukcia plynovodov Trnava, Západ, Botanická | II.-IV.kv
10 | Rekonštrukcia plynovodov Trnava, Západ, J.G.Tajovského | II.-IV.kv
11 | Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Mlynské nivy, Košická | II.-IV.kv
12 | Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Dúbravka, Drobného | II.-IV.kv
13 | Rekonštrukcia plynovodov Bernolákovo, Dukelská | II.-IV.kv
14 | Rekonštrukcia plynovodov Pezinok, Západ, Trnavská | II.-IV.kv
15 | Rekonštrukcia plynovodov Pezinok, Západ, Saulakova | II.-IV.kv
16 | Rekonštrukcia plynovodov Šenkvice, Glogovec | II.-IV.kv
17 | Rekonštrukcia plynovodov Šenkvice, Lúčna | II.-IV.kv
18 | Rekonštrukcia plynovodov Senica, Centrum, M.R.Štefánika | II.-IV.kv
19 | Rekonštrukcia plynovodov Veľké Úľany, Sládkovičovská | II.-IV.kv
20 | Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Podunajské Biskupice, Nákovná | II.-IV.kv
21 | Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Nové Mesto, Pod Krásnou hôrkou | II.-IV.kv
22 | Rekonštrukcia plynovodov Kostolište 1. SC | II.-IV.kv
23 | Rekonštrukcia plynovodov Kostolište 2. SC | II.-IV.kv
24 | Rekonštrukcia kotolne RS Trnava 1 Hajdóczyho Cukrovar | II.-IV.kv
25 | Rekonštrukcia kotolne RS Malacky ul. Mládeže | II.-IV.kv
P.Č. | Zásahy do VTL siete | Predpokladaný termín
1
2
3
4
5
Návrh plánu akcií na rok 2023
Útvar investícií - sever (DIIs)
P.Č. | Akcie investičného charakteru | Predpokladaný termín
1 | Rekonštrukcia plynovodov Hlohovec Čsl. Armády 2.SC | II.-IV.kv
2 | Rekonštrukcia plynovodov Zvolen, Lieskovská cesta, UO02109, 2022 2. SC | II.-IV.kv
3 | Rekonštrukcia plynovodov Zvolen, Zlatý potok | II.-IV.kv
4 | Rekonštrukcia plynovodov Piešťany, A.Hlinku, UO02880, 2022 | II.-IV.kv
5 | Rekonštrukcia plynovodov Partizánske, Škultétyho, UO01929, UO01859, 2022, 2. SC | II.-IV.kv
6 | Rekonštrukcia plynovodov Sliač - Kúpele 2022 | II.-IV.kv
7 | Rekonštrukcia plynovodov Piešťany, Nábr. I. Krasku | II.-IV.kv
8 | Rekonštrukcia plynovodov Zvolen - Podborová, Smreková | II.-IV.kv
9 | Rekonštrukcia plynovodov Prievidza, Žabník - Moštenická | II.-IV.kv
10 | Rekonštrukcia plynovodov Galanta – Priemyselná | II.-IV.kv
11 | Rekonštrukcia plynovodov Nitra, Chrenová, Vašinova | II.-IV.kv
12 | Rekonštrukcia plynovodov Nitra, Chrenová, Pod Zoborom | II.-IV.kv
13 | Rekonštrukcia plynovodov Hurbanovo, Športová | II.-IV.kv
14 | Rekonštrukcia plynovodov Banská Bystrica, Centrum, M. Rázusa | II.-IV.kv
15 | Rekonštrukcia plynovodov Lučenec, Centrum, Novohradská | II.-IV.kv
16 | Rekonštrukcia plynovodov Lučenec, Centrum, Doktora Herza | II.-IV.kv
17 | Rekonštrukcia plynovodov Sereď, Stredný Čepeň, 8.mája | II.-IV.kv
18 | Rekonštrukcia plynovodov Považská Bystrica, Slovenských partizánov | II.-IV.kv
19 | Rekonštrukcia plynovodov Brusno, Lúka | II.-IV.kv
20 | Rekonštrukcia plynovodov Banská Bystrica, Rudlová, Cesta k nemocnici | II.-IV.kv
21 | Rekonštrukcia plynovodov Tvrdošovce, Železničná | II.-IV.kv
22 | Rekonštrukcia plynovodov Komárno, Juh, Zimná | II.-IV.kv
23 | Rekonštrukcia plynovodov Banská Bystrica, Radvaň, Malachovská cesta MP | II.-IV.kv
25 | Rekonštrukcia kotolne RS Nová Baňa Viničná 44 | II.-IV.kv
26 | Rekonštrukcia kotolne RS Tekovská Breznica 685 | II.-IV.kv
27 | Rekonštrukcia kotolne RS Veľké Zlievce | II.-IV.kv
28 | Rekonštrukcia kotolne RS Bojnice Kúpeľná | II.-IV.kv
29 | Rekonštrukcia kotolne RS Dudince Okružná | II.-IV.kv
30 | Rekonštrukcia kotolne RS Štúrovo | II.-IV.kv
31 | Rekonštrukcia kotolne RS Dubnica n/V K Váhu Podháj | II.-IV.kv
P.Č. | Zásahy do VTL siete | Predpokladaný termín
1 | MŠP Veľký Krtíš | II.-IV.kv
Plán akcií na rok 2023 na prepravnej sieti EUS s vplyvom na distribučnú sieť SPP-D
P.Č. | Odstávka | Popis | Predpokladaný termín
1 | VPS Ivanka pri Nitre (5 dní) | výmena netesných GU 8.2 a 8.4 | podľa odstávky VO Duslo Šaľa

## Plán odstávok DS
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorého počet odberných miest z distribučnej siete je viac ako 100 000, uverejňuje na svojej internetovej stránke do konca kalendárneho roka ročné plány na nasledujúci rok, a to a) ročný plán údržby jednotlivých častí distribučnej siete, b) ročný plán odstávok jednotlivých častí distribučnej siete, c) ročný plán revízií jednotlivých častí distribučnej siete, d) ročný plán rozvoja distribučnej siete
Plán odstávok jednotlivých častí DS je totožný s plánom údržby a revízií DS

## Rozvoj DS
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorého počet odberných miest z distribučnej siete je viac ako 100 000, uverejňuje na svojej internetovej stránke do konca kalendárneho roka ročné plány na nasledujúci rok, a to a) ročný plán údržby jednotlivých častí distribučnej siete, b) ročný plán odstávok jednotlivých častí distribučnej siete, c) ročný plán revízií jednotlivých častí distribučnej siete, d) ročný plán rozvoja distribučnej siete
Vysokotlaké plynovody |  | 0
Stredotlaké a nízkotlaké plynovody |  | 70
Klasifikáica
| hl. plynovody | 5
| predĺženia | 3
| prevádzkovaný v nájme | 62
Spolu |  | 70