## Údržba a revízia DS
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorého počet odberných miest z distribučnej siete je viac ako 100 000, uverejňuje na svojej internetovej stránke do konca kalendárneho roka ročné plány na nasledujúci rok, a to a) ročný plán údržby jednotlivých častí distribučnej siete, b) ročný plán odstávok jednotlivých častí distribučnej siete, c) ročný plán revízií jednotlivých častí distribučnej siete, d) ročný plán rozvoja distribučnej siete
Preventívna údržba 2025
VTL plynovody |  |  | Ročný plán
P. č. | Činnosť | m. j. | Počet m. j.
Preventívna údržba
1 | Preventívna údržba VTL plynovodov + OS | km | 128.797
2 | Preventívna údržba VTL plynovodov + OP | km | 3157.387
3 | US UT plynovodu | km | 817
4 | OP UT plynovodu | km | 2188.3
5 | Kontrola tesnosti UT plynovodu | km | 3539
MS plynovody |  |  | Ročný plán
P. č. | Činnosť | m. j. | Počet m. j.
Preventívna údržba
1 | Preventívna údržba MS | km | 5276.866
2 | Preventívna údržba plynovodov v kolektore | km | 32
3 | OS UO - regulačná zostava (uličné) | ks | 503
4 | OP UO - regulačná zostava (uličné) | ks | 391
5 | OS UO - plynovodu | km | 4591
6 | OP UO - plynovodu | km | 5288
7 | OS plynovodov v kolektore | km | 3.8
8 | OP plynovodov v kolektore | km | 8.2
9 | Kontrola tesnosti UO plynovod | km | 23664
10 | Kontrola úrovne odorizácie | ks | 15042
Regulačná stanica (RS) |  |  | Ročný plán
P. č. | Činnosť | m. j. | Počet m.j.
Preventívna údržba
1 | Obhliadka RS | ks | 1313
2 | Prevádzková prehliadka RS | ks | 492
3 | Hlavná oprava (RS bez TZ) | ks | 0
4 | Skúška teplovodného výmenníka RS | ks | 33
5 | Občasná obsluha NZ elektrickej energie | ks | 64
6 | Meranie hrúbky stien RS | ks | 136
7 | OS/OP PZ PTO | ks | 1629
8 | OS/OP PZ RS kotolňa | ks | 519
9 | Odborná prehliadka TN | ks | 361
Protikorózna ochrana |  |  | Ročný plán
P. č. | Činnosť | m. j. | Počet m. j.
Preventívna údržba
1 | Technická kontrola SKAO | ks | 1064
2 | Technická kontrola EPD/saturáže | ks | 1198
3 | Technická kontrola obce chránenej z výkonovej rezervy | ks | 188
4 | Technická kontrola galvanických anód | ks | 107
5 | Funkčná kontrola ročná | mb | 6989
6 | Funkčná kontrola trojročná | km | 2109
7 | Údržba SKAO | ks | 625
8 | Údržba EPD/saturáže | ks | 119
OS | Odborné skúšky
OP | Odborné prehliadky
VTL | Vysokotlak
MS | Miestne siete
UT | Údržbová trasa
UO | Údržbová oblasť
mb | merací bod
Návrh plánu vnútorných inšepkcii a čistení VTL plynovodov na rok 2025
P.Č. | Inšpekčná trasa | Predpokladaný počet behov | Predpokladaný termín
1 | DN 500 Liptovská Anna - Štrba | 4 - 5 | X - XI/2025 | Čistenie, geometria, vnútorná inšpekcia MFL
2 | DN 500 Liptovská Anna - Cingelov Laz | 4 - 5 | X - XI/2025 | Čistenie, geometria, vnútorná inšpekcia MFL
Návrh plánu akcií na rok 2025 na VTL sieti.
P.Č. | Akcie investičného charakteru | Predpokladaný termín
1 | Prekládka VTL DN 500 - Volvo Valaliky | 01-05
2 | Prekládka VTL DN 300 - USS Steel - R2 Košice - Šaca I.úsek | 10-12
3 | Prekládka VTL DN 300 Seňa-Haniska - R2 Košice - Šaca I.úsek | 10-12
4 | Prekládka VTL DN 700 Seňa-Haniska (Sanie) - R2 Košice - Šaca I.úsek | 10-12
5 | Prekládka VTL DN 700 Seňa-Haniska (Výtlak) - R2 Košice - Šaca I.úsek | 10-12
LC Bratislava
P.Č. | Akcie neinvestičného charakteru | Predpokladaný termín
1 | Preložka VTL DN 300 PN 25 Senec, lokalita logistické centrum | 8.-9.mesiac
2 | Preložky DN 300, 500, 700 ŽSR Záhorie, rekonštrukcia železnica úsek BA-Brodské | 7.-.11. mesiac
LC Zvolen
P.Č. | Akcie neinvestičného charakteru | Predpokladaný termín
1 | Preložky VTL DN 300 PN 25 Slovenská Ľupča v rámci výstavby R1 | 4. - 11. mesiac
2 | Vyplavenie (zhybka popod Hron) VTL DN 300 PN 25 pri obci Predajná | 4. - 5. mesiac
LC Nitra
P.Č. | Akcie neinvestičného charakteru | Predpokladaný termín
1 | Prekládka VTL DN300, PN 63 - priemyselný park Šurany | 3 až 4.2025
LC Žilina
P.Č. | Akcie neinvestičného charakteru | Predpokladaný termín
1 | HP_Výmena DN 500 TU Šípková/0810 | 5. - 8. mesiac
2 | Preložka VTL prípojky DN100 pre RS Pivovar Poprad (otázne) | 5. - 8. mesiac
3 | Preložka VTL plynovodu DN300 Smižany - Svit (Vydrník), (otázne) | 5. - 8. mesiac
LC Nové Mesto nad Váhom
P.Č. | Akcie neinvestičného charakteru | Predpokladaný termín
1 | Preložka VTL plynovod Trnava cintorín DN 150 PN 25 (otázne) | 5.-10. mesiac
2 | Preložka VTL plynovod Moravany nad Váhom DN 150 PN 25 (otázne) | 3. - 6. mesiac
3 | Preložka VTL plynovod Horovce DN 500 PN 63 (otázne) SEPS | 5.-10. mesiac
4 | Dopojenie VTL prípojky DN 50 - Horovce bioplyn na DN 500 PN 63 (otázne) | 5.-10. mesiac
5 | Dopojenie VTL prípojky DN 50 - Bošany slepačiareň na DN 300 PN 25 (otázne) | 5.-10. mesiac
6 | Prekládka (VTL za STL2) VTL DN100 PN 25 - Púchov - Nimnica (otázne) | 5.-10. mesiac
Útvar investícií - východ (DIIv)
P.Č. | Akcie investičného charakteru | Predpokladaný termín
1 | Rekonštrukcia plynovodov Košice, Sever, Národná Trieda | II-III. kv
2 | Rekonštrukcia plynovodov Rožňava, RS Rožňava - Šafárikova, po Hviezdoslavovu | II-III. kv
3 | Rekonštrukcia plynovodov Prešov, Juh, Masarykova | II-III. kv
4 | Rekonštrukcia plynovodov Tatranská Lomnica, UO01189, 3SC, 2022 | II-III. kv
5 | Rekonštrukcia RS Danišovce | II-IV. kv
6 | Rekonštrukcia plynovodov Považská Bystrica, Považská Teplá 2.časť | II-IV. kv
7 | Rekonštrukcia plynovodov Martin, Juh, B. Němcovej | II-IV. kv
8 | Rekonštrukcia plynovodov Bardejov, Duklianska 2.časť | II-IV. kv
9 | Rekonštrukcia plynovodov Trenčín, Juh, Pod Juhom | II-IV. kv
10 | Rekonštrukcia plynovodov Trenčín, Kubra, Kubrická | II-IV. kv
11 | Rekonštrukcia plynovodov Prešov, K Surdoku | II-IV. kv
12 | Rekonštrukcia plynovodov Trenčín, Hanzlíkovská | II-IV. kv
13 | Rekonštrukcia plynovodov Vranov nad Topľou, Sídlisko 1. mája | II-IV. kv
14 | Rekonštrukcia plynovodov Spišská Nová Ves, sídl. Mier,Vajanského | II-IV. kv
15 | Rekonštrukcia plynovodov Spišská Nová Ves, sídl. Mier, Trieda 1. mája | II-IV. kv
16 | Rekonštrukcia plynovodov Rožňava, Krásnohorská, Kozmonautov | II-IV. kv
17 | Rekonštrukcia plynovodov Senné | II-IV. kv
18 | Rekonštrukcia plynovodov Nimnica | II-IV. kv
19 | Rekonštrukcia plynovodov Považská Bystrica, Považské Podhradie | II-IV. kv
20 | Rekonštrukcia plynovodov Humenné, Poľana, Valaškovská | II-IV. kv
21 | Rekonštrukcia plynovodov Michalovce, Lipová | II-IV. kv
22 | Rekonštrukcia plynovodov Dvorianky 2.časť | II-IV. kv
23 | Rekonštrukcia plynovodov Košice, Nová, Talinská | II-IV. kv
24 | Rekonštrukcia plynovodov Košice, 1. mája | II-IV. kv
25 | Rekonštrukcia plynovodov Bardejov, Fučíkova | II-IV. kv
26 | Rekonštrukcia plynovodov Bardejov, Štefánikova | II-IV. kv
27 | Rekonštrukcia plynovodov Košice, Krásna nad Hornádom, Ukrajinská | II-IV. kv
28 | Rekonštrukcia plynovodov Sady nad Torysou, Zdoba | II-IV. kv
29 | Rekonštrukcia plynovodov Sady nad Torysou, Byster | II-IV. kv
30 | Rekonštrukcia plynovodov Trebišov, Ruskovská | II-IV. kv
31 | Rekonštrukcia plynovodov Dolný Kubín, Nábrežie Oravy | II-IV. kv
32 | Zrušenie RS Žilina + dopojenia STL plynovodu | II-IV. kv
33 | Rekonštrukcia kotolne RS Svinná | II-IV. kv
34 | Rekonštrukcia NN prípojky pre RS Sedlice | II-IV. kv
P.Č. | Zásahy do VTL siete | Predpokladaný termín
1 | Rekonštrukcia MŠP plynovodu v lokalite Egreš, časť Caloka | II-IV. kv
2 | Rekonštrukcia VTL plynovodu Krásna nad Hornádom – Sady nad Torysou, časť Zdoba | II-IV. kv
Útvar investícií - stred (DIIs)
P.Č. | Akcie investičného charakteru | Predpokladaný termín
1 | Rekonštrukcia plynovodov Banská Bystrica, Centrum, Milana Hodžu | II-III. kv
2 | Rekonštrukcia plynovodov Nové Zámky, Veľký Háj, Slnečná | II-III. kv
3 | Rekonštrukcia plynovodov Nitra, Chrenová, Chrenovská | II-III. kv
4 | Katódová ochrana STL plynovodov v obciach Dulovce a Hurbanovo, časť Nová Trstená | II-III. kv
5 | Rekonštrukcia plynovodov Nové Zámky, Veľký Háj, Tatranská | II-IV. kv
6 | Rekonštrukcia plynovodov Banská Bystrica, Rudlová, Severná | II-IV. kv
7 | Rekonštrukcia plynovodov Nitra, Mlynárce, Partizánska | II-IV. kv
8 | Rekonštrukcia plynovodov Leopoldov, Štúrova | II-IV. kv
9 | Rekonštrukcia plynovodov Zlaté Moravce, Duklianska | II-IV. kv
10 | Rekonštrukcia plynovodov Chotín, Hlavná | II-IV. kv
11 | Rekonštrukcia plynovodov Nitra, Zobor, Hornozoborská | II-IV. kv
12 | Rekonštrukcia plynovodov Zvolen, Hrnčiarska 1.SC | II-IV. kv
13 | Rekonštrukcia plynovodov Banská Bystrica, Sásová, Na Zábave, Veterná | II-IV. kv
14 | Rekonštrukcia plynovodov Banská Bystrica, Sásová, Haškova | II-IV. kv
15 | Rekonštrukcia plynovodov Brezno, Mazorník | II-IV. kv
16 | Rekonštrukcia plynovodov Vrbová nad Váhom, Juh | II-IV. kv
17 | Rekonštrukcia plynovodov Vrbová nad Váhom, Sever | II-IV. kv
18 | Rekonštrukcia plynovodov Bojnice, Okrajová | II-IV. kv
19 | Rekonštrukcia plynovodov Bojnice, Prievidzská | II-IV. kv
20 | Rekonštrukcia plynovodov Komárno, Letecké pole, 29. augusta | II-IV. kv
21 | Rekonštrukcia plynovodov Nové Zámky, Veľký Háj, Jazerná | II-IV. kv
22 | Rekonštrukcia plynovodov Hurbanovo, Kostolná | II-IV. kv
23 | Rekonštrukcia plynovodov Rimavská Sobota, Hostinského | II-IV. kv
24 | Rekonštrukcia plynovodov Číž, Západ časť 1 | II-IV. kv
25 | Rekonštrukcia plynovodov Tovarníky, Obrancov mieru | II-IV. kv
26 | Rekonštrukcia plynovodov Šurany, MDŽ | II-IV. kv
27 | Rekonštrukcia plynovodov Dubník, Juh | II-IV. kv
28 | Rekonštrukcia plynovodov Iža - stred | II-IV. kv
29 | Rekonštrukcia plynovodov Cabaj - Čápor, Svätoplukovo | II-IV. kv
30 | Rekonštrukcia plynovodov Zvolen, Vansovej, Dukelských Hrdinov | II-IV. kv
31 | Prepojenie MS Detva | II-IV. kv
32 | Prepojenie MS Gbelce | II-IV. kv
33 | Katódová ochrana STL/NTL plynovodov v obci Závadka nad Hronom | II-IV. kv
34 | Rekonštrukcia kotolne RS Kremnica Banská cesta | II-IV. kv
35 | Rekonštrukcia kotolne RS Sebechleby | II-IV. kv
36 | Rekonštrukcia kotolne RS Golianovo | II-IV. kv
37 | Rekonštrukcia kotolne RS Pozba | II-IV. kv
38 | Rekonštrukcia kotolne RS Hontianske Nemce 440 | II-IV. kv
39 | Rekonštrukcia kotolne RS Ráztočno Železničná | II-IV. kv
40 | Rekonštrukcia kotolne RS Urmince | II-IV. kv
P.Č. | Zásahy do VTL siete | Predpokladaný termín
1 | MŠP Bakta | II-IV. kv
Útvar investícií - západ (DIIz)
P.Č. | Akcie investičného charakteru | Predpokladaný termín
1 | Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Petržalka, Belinského | II-III. kv
2 | Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Nové Mesto, Lamačská cesta | II-III. kv
3 | Rekonštrukcia plynovodov Záhorská Ves, Hlavná | II-III. kv
4 | Rekonštrukcia plynovodov Ivanka pri Dunaji, Družstevná | II-III. kv
5 | Rekonštrukcia plynovodov Leopoldov, Holubyho | II-III. kv
6 | Rekonštrukcia RS Pezinok Obrancov mieru 2022 | II-IV. kv
7 | Rekonštrukcia plynovodov Trnava, Sever, Atómová | II-IV. kv
8 | Rekonštrukcia plynovodov Nové Mesto nad Váhom, Malinovského | II-IV. kv
9 | Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Rača, Karpatské námestie | II-IV. kv
10 | Rekonštrukcia plynovodov Nová Dubnica, Maxima Gorkého | II-IV. kv
11 | Rekonštrukcia plynovodov Nová Dubnica, Ľudovíta Štúra | II-IV. kv
12 | Rekonštrukcia plynovodov Tomášov, Hlavná | II-IV. kv
13 | Rekonštrukcia plynovodov Kajal, Hlavná | II-IV. kv
14 | Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Nekrasova, Hlboká cesta | II-IV. kv
15 | Rekonštrukcia plynovodov Ivanka pri Dunaji, Sládkovičova | II-IV. kv
16 | Rekonštrukcia plynovodov Ivanka pri Dunaji, Grasalkovičova | II-IV. kv
17 | Rekonštrukcia plynovodov Kaplná, Igram 1. SC | II-IV. kv
18 | Rekonštrukcia plynovodov Kaplná, Igram 2. SC | II-IV. kv
19 | Rekonštrukcia plynovodov Záhorská Ves, Železničná | II-IV. kv
20 | Rekonštrukcia plynovodov Záhorská Ves, Stupavská | II-IV. kv
21 | Rekonštrukcia plynovodov Nové Mesto nad Váhom, Ľudmily Podjavorinskej | II-IV. kv
22 | Rekonštrukcia plynovodov Veľké Úľany, kapt. Nálepku | II-IV. kv
23 | Rekonštrukcia plynovodov Vrbové, Družstevná | II-IV. kv
24 | Rekonštrukcia plynovodov Veľký Grob, Hlavná | II-IV. kv
25 | Rekonštrukcia plynovodov Trenčianska Teplá, Ľ. Štúra | II-IV. kv
26 | Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Podunajské Biskupice, Malodunajská, Podunajská | II-IV. kv
27 | Rekonštrukcia plynovodov Abrahám, Družstevná | II-IV. kv
28 | Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Nové Mesto, Jeséniova | II-IV. kv
29 | Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Vajnory, Rybničná, Kúkoľová | II-IV. kv
30 | Rekonštrukcia plynovodov Trenčín, J. Derku, Záhrady | II-IV. kv
31 | Rekonštrukcia plynovodov Piešťany, Záhradná | II-IV. kv
32 | Rekonštrukcia plynovodov Piešťany, Žilinská | II-IV. kv
33 | Rekonštrukcia plynovodov Trenčín, Beckovská | II-IV. kv
34 | Prepojenie MS Hurbanova Ves | II-IV. kv
35 | Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Karlova Ves, Jána Stanislava | II-IV. kv
36 | Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Karlova Ves, Majerníkova | II-IV. kv
37 | Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Nové Mesto, Šancová | II-IV. kv
38 | Katódová ochrana STL/NTL plynovodov v obci Modra Kráľová - Harmónia | II-IV. kv
39 | Výstavba novej SKAO v lokalite Borinka | II-IV. kv
40 | Obnova AU SKAO Kaplná | II-IV. kv
41 | Realizácia SKAO na UT00011 BA-Stará Vajnorská-Slovnaft 200/25 | II-IV. kv
42 | Rekonštrukcia RS Veľké Úľany Štefana Majora | II-IV. kv
43 | Rekonštrukcia kotolne RS Trstín | II-IV. kv
44 | Rekonštrukcia kotolne RS Horné Orešany | II-IV. kv
45 | Rekonštrukcia kotolne RS Bolešov Borčice | II-IV. kv
46 | Rekonštrukcia kotolne RS Dechtice | II-IV. kv
47 | Rekonštrukcia kotolne RS Dežerice | II-IV. kv
48 | Rekonštrukcia kotolne RS Sološnica | II-IV. kv
49 | Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Žabotová | II-IV. kv
50 | Rekonštrukcia plynovodov Dubnica nad Váhom, P. O. Hviezdoslava | II-IV. kv
Plán akcií na rok 2025 na prepravnej sieti EUS s vplyvom na distribučnú sieť SPP-D
P.Č. | Odstávka | Popis | Predpokladaný termín
1 | VPS Rimavská Sobota | výmena RS na VPS | 16.9. - 18.9.
2 | VPS Špačince | výmena RS na VPS | 22.9. - 24.9.
3 | VPS Plavecký Peter a uzol Jablonica | výmena GU7.24 a časti potrubia na RU Plavecký Peter | 20.10. - 12.11.
Plán akcií na rok 2025 na PZZP Láb - Nafta s vplyvom na distribučnú sieť SPP-D
P.Č. | Obmedzenia/akcie | Popis | Predpokladaný termín
1 | Miesto výstupu B (t.j. do systému distribučnej siete Vysoká-Jablonica) | Nebude možná fyzická ťažba zo zásobníka do Miesta výstupu B (t.j. do systému distribučnej siete Vysoká-Jablonica); fyzická ťažba do systému Bratislava-Západ bude možná len cez miesto výstupu D | 22.4. - 24.4.
2 | PZ Láb (celý) | Nebude možná fyzická ťažba zo zásobníka do distribučnej siete. Dňa 24.4.2025 bude odstavené napájanie odorizačného zariadenia elektrickou energiou. | 24.4. - 25.4.
3 | Miesto výstupu B (t.j. do systému distribučnej siete Vysoká-Jablonica) | Nebude možná fyzická ťažba zo zásobníka do Miesta výstupu B (t.j. do systému distribučnej siete Vysoká-Jablonica); fyzická ťažba do systému Bratislava-Západ bude možná len cez miesto výstupu D | 25.4. - 28.4.
4 | Miesto výstupu E (prepojenie zásobníka so systémami Bratislava-Brodské) a Miesto výstupu D | Nebude možná fyzická ťažba do distribučnej siete do Miest výstupu E (prepojenie zásobníka so systémami Bratislava-Brodské) a do Miesta výstupu D; Pozn. Počas tohto obdobia bude vykonaná kontrola a údržba armatúr N1-N4 v lokalite Lipový vŕšok, zahŕňajúca manipuláciu (otvorenie/zatvorenie) s každým z týchto uzáverov. | 2.6. - 14.6.
5 | PZ Láb (celý) | Nebude možná fyzická ťažba zo zásobníka do distribučnej siete; v dňoch 22. 10. a 23.10.2025 bude prerušené zásobovanie odorizačného zariadenia elektrickou energiou | 20.10. - 26.10.

## Plán odstávok DS
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorého počet odberných miest z distribučnej siete je viac ako 100 000, uverejňuje na svojej internetovej stránke do konca kalendárneho roka ročné plány na nasledujúci rok, a to a) ročný plán údržby jednotlivých častí distribučnej siete, b) ročný plán odstávok jednotlivých častí distribučnej siete, c) ročný plán revízií jednotlivých častí distribučnej siete, d) ročný plán rozvoja distribučnej siete
Plán odstávok jednotlivých častí DS je totožný s plánom údržby a revízií DS

## Rozvoj DS
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorého počet odberných miest z distribučnej siete je viac ako 100 000, uverejňuje na svojej internetovej stránke do konca kalendárneho roka ročné plány na nasledujúci rok, a to a) ročný plán údržby jednotlivých častí distribučnej siete, b) ročný plán odstávok jednotlivých častí distribučnej siete, c) ročný plán revízií jednotlivých častí distribučnej siete, d) ročný plán rozvoja distribučnej siete
Vysokotlaké plynovody |  | 10
Stredotlaké a nízkotlaké plynovody |  | 28
Klasifikáica
| hl. plynovody | 30
| predĺženia | 8
| prevádzkovaný v nájme | 100
Spolu |  | 138